План реализации ФГОС ООО

на 2014-2015 учебный год

Цель: управление процессом реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении.

Задачи:

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.

- Организовать методическое и информационное сопровождение процесса реализации ФГОС ООО.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.

| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| Разработка плана реализации ФГОС основного общего образования. | Сентябрь 2014г. | Заместитель директора Денисова И.А. |
| Утверждение состава рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Сентябрь2014г. | Заместитель директора Денисова И.А. |
| Разработка плана деятельности рабочей группы | Сентябрь2014г. | Заместитель директора Денисова И.А. Руководитель рабочей группы Рослякова Е.Ю. |
| Проведение заседаний рабочей группы по вопросам реализации ФГОС ООО | 1 раз в месяц или по мере необходимости | Рослякова Е.Ю. |
| Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | В течение года | Администрация |
| Проведение совещаний при директоре о ходе реализации ФГОС ООО в школе | В течение года | Администрация |
| Обеспечение выполнения плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО | В течение года | Денисова И.А. |
| Проведение совместных совещаний, круглых столов с педагогами школ, реализующих ФГОС ООО | В течение года | Денисова И.А. |
| Проведение организационных родительских собраний по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Сентябрь | Администрация, классные руководители |
| Проведение информационных родительских собраний о ходе реализации ФГОС ООО | Январь, Май | Администрация, педагог-психолог, классные руководители |
| Составление программы воспитательной работы | Сентябрь 2014г. | Заместитель директора Иванова Е.Н. |
| Разработка плана контроля реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2014г. | Денисова И.А. |
| Разработка учебных программ и подбор УМК для 7 класса | Февраль 2015г. | Администрация, руководители МО |
| Проведение диагностических процедур для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО | Сентябрь- октябрь 2014 | Психолог школы Горохова И. В. |
| Проведение самоэкспертизы ОУ по выполнению критериев готовности к реализации ФГОС ООО | Сентябрь-октябрь 2914г. | Заместитель директора Тицкая О.Н. |
| Организация участия в Федеральном мониторинге реализации ФГОС ООО | В течение года | Администрация |
| Организация участия в муниципальном мониторинге результатов освоения ООП ООО | Май 2015г. | Денисова И.А. |
| Организация проведения психологического мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий учащихся 5,6 классов | Апрель-май 2015г. | Горохова И.В. |
| Организация мониторинга использования лабораторий ФГОС ООО(химия, физика, биология) | В течение года | Денисова И.В. |
| Организация работы по созданию портфеля достижений обучающихся | В течение года | Классные руководители |
| Разработка модели внеурочной деятельности для 5-х и 6а,б классов | Сентябрь | Администрация |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | .Пополнение в течение года | Заместитель директора Тицкая О.Н. |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех участников образовательного процесса | В течение года | Администрация |
| Заключение договоров о предоставлении основного общего образования с родителями обучающимся | Сентябрь 2014г. | Администрация |
| Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта | Май-август 2014 г. | Иванова Е.Н. |
| 3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |
| Составление штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | Август 2014г. | Администрация |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | Ноябрь – декабрь 2014г. | Заместитель директора Денисова И.А. |
| Организация курсовой подготовки вновь прибывших педагогов | В течение года | Заместитель директора Денисова И.А. |
| Организация участия практических и теоретических семинарах, конференциях, конкурсах в соответствии с графиком УО. | В течение года | Заместитель директора Денисова И.А. |
| Организация участия педагогов в вебинарах по вопросам реализации ФГОС | В течение года | Денисова И.А. руководители МО |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО | В соответствии с планом ВШК | Администрация |
| Заключение эффективных контрактов с вновь прибывшими работниками школы | Сентябрь | Вивденко О.Ю. |
| 4. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС основного общего образования |
| Разработка рабочих программ по предметам учебного плана№1 | Сентябрь 2014г. | Руководители МО |
| Разработка рабочих программ внеурочной деятельности | Сентябрь 2014 г. | Заместитель директора Иванова Е.Н. |
| Проведение круглых столов по обсуждению и решению выявленных проблем | В течение года | Рабочая группа |
| Подготовка и проведение педагогического совета «Обеспечение успешной адаптации учащихся 5 классов в процессе реализации ФГОС ООО» | Ноябрь 2014г. | Заместители директора Денисова И.А., Тицкая О.Н., рабочая группа |
| Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации программы «Поддержка талантливых детей» и внеурочной деятельности | В течение года | Фомичева Е.В. |
| Проведение заседаний МО по вопросам реализации системно-деятельностного подхода на уроках и формирования УУД | Январь2015г. Март 2015г. | Руководители МО |
| Проведение методического дня в ОУ по теме школы «Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного обучения» | Март 2014г. | Заместитель директора Денисова И.А. |
| Организация работы МРЦ «Создание условий для реализации ФГОС в образовательном процессе (предметы естественно-научного цикла)» в соответствии с планом на 2014-2015 учебный год. | В течение года | Администрация, рабочая группа |
| Участие в работе круглого стола «Первые итоги и проблемы реализации ФГОС ООО» | В течение года | Администрация |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | В течение года | Методический совет, зам. директора Денисова И.А. |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |
| Информирование родителей обучающихся по вопросам введения ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, стендовые материалы и родительские собрания | В течение года | Заместитель директора Денисова, рабочая группа |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | Постоянно | Администрация школы |
| Участие в работе городского сетевого сообщества по вопросам введения ФГОС ООО | В течение года | Учителя предметники |
| Наполнение разделов сайта образовательного учреждения по вопросам реализации ФГОС | Постоянно | Заместитель директора Денисова, рабочая группа |
| Подготовка публичного отчета о готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2014г. | Администрация |
| Участие в форуме для учителей и руководителей МОУО на сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | В течение года | Учителя |
| Участие в проекте «Электронный журнал» | С сентября 2013 г. | Учителя предметники, классные руководители |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | Январь-февраль 2014 г. | Заместитель директора Белова Г.Н. |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Март 2014 г. | Белова Г.Н. |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2014-2015г. | Заместитель директора Белова Г.Н. |
| Формирование заявки на учебники, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Май-август | Заведующая библиотекой Фотеева Л.В. |