| План - график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ п.Кушумский |
| --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| 1 | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС: Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, материально-техническое обеспечение и др.) Разработка договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | январь-февраль 2011 г. | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |
| 2 | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС Внесение изменений в Положение о распределения стимулирующих выплат и доплатах (порядок и размер премирования) педагогическим работникам, внедряющим ФГОС НОО | август-сентябрь 2011 г. | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |
| 3 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по подготовке и введению ФГОС начального общего образования. Определение первого класса для реализации ФГОС с 1 сентября 2011 года Приобретение УМК, научно-методической литературы по ФГОС НОО Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС Обеспечение мониторинга, результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. | январь 2011 г. август 2011 г. 2011г. 2011г декабрь 2011г. апрель 2012г | Директор школы Администрация школы Библиотекарь Рабочая группа по введению ФГОС Заместитель директора по УВР |
| 4 | Методическое обеспечение внедрения ФГОС Рассмотрение вопроса «Введение ФГОС общего образования в общеобразовательное учреждение» на педагогическом совете Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС начального общего образования. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, мастер-классов «ФГОС второго поколения» Разработка основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам и программ внеурочной деятельности Составление плана деятельности ОУ на учебный год с учётом внедрения ФГОС НОО Создание банка контрольно-измерительных материалов по отслеживанию результатов экспериментальной работы Методическое сопровождение программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и по формированию здоровья младших школьников | январь 2011г 2011 г 2011-2012 уч. год | Администрация школы Заместители директора по УВР Учитель нач.классов и руководители кружков и секций Заместители директора по УВР |
| 5 | Кадровые условия внедрения ФГОС Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС Разработка плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | август 2011 г. август 2011 г. июль-август 2011 г. | Заместитель директора по УВР Администрация школы |
| 6 | Система работы с педагогическими кадрами (повышение педагогического мастерства) Прохождение курсов повышения квалификации Участие педагогов школы в работе семинаров, «круглых столах», дистанционных мастерских, мастер-классах и т.д. Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов Проведение открытых уроков и занятий кружков и секций Организация и проведение цикла семинаров по введению ФГОС: - «Реализация программ «Духовно-нравственного развития и воспитания учащихся» и «Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» - «Современные педагогические технологии в образовательном учреждении, наиболее эффективные для реализации требований ФГОС второго поколения» - «Формирование универсальных учебных действий» - «Система оценки достижения планируемых результатов учащихся начальной школы» | 2011-2012 уч. год октябрь 2011 г. ноябрь 2011 г. январь 2012 г. март 2012 г. | Заместитель директора по УВР, рабочая группа по введению ФГОС, учитель начальных классов и руководители кружков и секций |
| 7 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС НОО на Управляющем совете ОУ, общешкольных родительских собраниях Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые Стандарты через школьный сайт и печатные издания. Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования. Анкетирование родителей учащихся 1-х классов | август 2011 г. 2011-2012 уч. год апрель 2011г. | Администрация школы |
| 8 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. | август 2011 г. июль-август 2011 г. | Администрация школы Библиотекарь |